{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Allgemein","Liste"],"not_rendered":{"images":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Allgemein","index":0,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[3,1,3,10],[4,1,4,10],[5,1,5,10],[8,9,8,10]]}
[]
[]
[]
[null,"Standort"]
[null,"Projekt"]
[null,"ID-Nummer"]
[]
[]
[null,"PQM Massnahmen- und Beschlussliste ",{"$nulls":7},"2014-07-21"]
[]
[]
[null,"Ausgangslage"]
[null,"Die Massnahmen- und Beschlussliste ist Teil des PQM. Sie dient auf der Stufe der Projektierung und Ausführungsplanung als Instrument zur Umsetzung und Kontrolle der Planungsarbeiten."]
[null,"Die Liste ist durch die Projektleitung Bau zu erstellen und laufen nachzuführen."]
[]
[null,"Planungskontrolle"]
[null,"Die Planungskontrolle findet laufend anhand von zugewiesenen und terminierten Massnahmen statt. "]
[null,"Beschlüsse sind mit Verweis auf das Dokument in Kurzform festzuhalten."]
[]
[null,"Index:"]
[null,"Verantwortlich: PL Bauherr = Projektleitung Bauherr (Gesamtprojektleitung) / PL Nutzer = Projektleitung Nutzer / PL Betrieb = Projektleitung Betrieb / PL Bau = Projektleitung Bau / FK = Fachkoordination / FL = Fachprojektleitung / SP = Spezialist "]
[null,"Status: E = Erfüllt / TE =  teilweise erfüllt / NE = nicht erfüllt / P = Pendent"]
[null,"Sitzung: BK = Baukommission / KT =  Kernteam / PT = Planungsteam / NT = Nutzerteam / BT = Betriebsteam"]

{"sheet":"Liste","index":1,"n_rows":70,"n_cols":11,"rows_kept":70,"merged":[[3,1,3,10],[4,1,4,10],[5,1,5,10],[8,9,8,10],[11,1,11,7],[11,8,11,10]]}
[]
[]
[]
[null,"Standort"]
[null,"Projekt"]
[null,"ID-Nummer"]
[]
[]
[null,"PQM Massnahmen- und Beschlussliste ",{"$nulls":7},"2014-07-21"]
[]
[]
[null,"Massnahmen",{"$nulls":6},"Beschlüsse"]
[null,"Nr.","Phase","Thema","Tätigkeiten, Beschrieb","Termin","Verantwortlich","Status ","Beschluss, Bemerkung","Sitzung","Datum"]
[]
[null,{"v":1,"d":"01"},21,"Konzepte","Bestandesaufnahme"]
[null,{"v":2,"d":"02"},21,"Konzepte","Altlastencreening"]
[null,{"v":3,"d":"03"},21,"Konzepte","Geologisches Gutachten"]
[null,{"v":4,"d":"04"},21,"Konzepte","Betriebs- und Nutzungskonzept "]
[null,{"v":5,"d":"05"},21,"Konzepte","Raumprogramm"]
[null,{"v":6,"d":"06"},21,"Definition","Machbarkeitsstudie"]
[null,{"v":7,"d":"07"},21,"Definition","Projektdefinition"]
[null,{"v":8,"d":"08"},22,"Definition","Projektpflichtenheft "]
[null,{"v":9,"d":"09"},31,"Termine","Vorgehensplanung  (Terminplan)"]
[null,10,31,"PQM","PQM Massnahmen und Beschlussliste"]
[null,11,31,"Konzepte","Ablauf- und Entscheidungsterminplan"]
[null,12,31,"Konzepte","Konzept für Aufnahmen und Sondierungen"]
[null,13,31,"Konzepte","Energiekonzept"]
[null,14,31,"Konzepte","Brandschutzkonzept"]
[null,15,31,"Konzepte","Schallschutzkonzept"]
[null,16,31,"Konzepte","Wärmeschutzkonzept"]
[null,17,31,"Konzepte","Erschliessungskonzept"]
[null,18,31,"Konzepte","Umgebungskonzept"]
[null,19,31,"Konzepte","Unterhalts- und Reinigungskonzept (FM)"]
[null,20,31,"Konzepte","Elektrokonzept (Stark- und Schwachstrom, Beleuchtung)"]
[null,21,31,"Konzepte","HLKK-Konzept"]
[null,22,31,"Konzepte","Sanitärkonzept"]
[null,23,31,"Konzepte","Informatikkonzept"]
[null,24,31,"Konzepte","Nutzungsvereinbarung (Statik)"]
[null,25,31,"Pläne","Raumstudien (Raumbuch Phase Vorprojekt)"]
[null,26,31,"Pläne","Vorprojektpläne "]
[null,27,31,"Kosten","Kostenschätzung mit Baubeschrieb"]
[null,28,32,"Konzepte","Baustellenlogistik"]
[null,29,32,"Konzepte","Beschriftungskonzept"]
[null,30,32,"Konzepte","Material- und Farbkonzept (inkl. Bemusterung)"]
[null,31,32,"Konzepte","Sicherheits- und Schliesskonzept mit Risikoprüfung"]
[null,32,32,"Konzepte","Betriebseinrichtungs- und Ausstattungskonzept"]
[null,33,33,"Konzepte","Konzept Kunst am Bau"]
[null,34,32,"Konzepte","Umzugskonzept"]
[null,35,32,"Pläne","Raumblätter (Raumbuch Phase Bauprojekt)"]
[null,36,32,"Termine","Planungs- und Bautermine"]
[null,37,32,"Pläne","Bauprojektpläne "]
[null,38,32,"Pläne","Detailstudien"]
[null,39,32,"Kosten","Kostenvoranschlag mit Baubeschrieb (inkl. Konzepte Phase 21 + 31 in Projekt überführt)"]
[null,40,32,"Kosten","Subventionsgesuche"]
[null,41,33,"Bewilligung","Baugesuchsunterlagen / Baubewilligung"]
[null,42,33,"Bewilligung","Nachweis Minergie-ECO"]
[null,43,33,"Bewilligung","Umweltverträglichkeitsbericht und Prüfung (UVP)"]
[null,44,41,"Submission","Submittentenliste / Submissionskalender"]
[null,45,41,"Pläne","Ausschreibungs- und Detailpläne / Leistungsverzeichnisse"]
[null,46,41,"Submission","Eignungs- und Zuschlagskriterien"]
[null,47,41,"Termine","Ausschreibungs- und Ausführungsdetailterminplan"]
[null,48,41,"Konzept","Abnahme- und Inbetriebnahmekonzept"]
[null,49,41,"PQM","PQM Prüf und Kontrollplan mit PQM Checkliste Qualitätssicherung Bau"]
[null,50,51,"Pläne","Ausführungs- und Detailpläne / Projektänderungen"]
[null,51,53,"Abnahme","Schlussabnahmen Unternehmer"]
[null,52,54,"Abnahme","Integrale Tests"]
[null,53,53,"Abnahme","Übergabeprotokoll an Bauherr / Nutzer (inkl. Instruktionen)"]
[null,54,53,"Abnahme","Übergabeprotokoll an BEWI "]
[null,55,53,"Abnahme","Bauabrechnung / Bauwerksdokumentation "]
[null,54,53,"Garantie","Garantieablauf (Rügefrist)"]